## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
00-000-0001 | Como un administrador, necesito gestionar el inventario de manera automática. | Diseñar el modelo de base de datos | Leonardo Aguilera | Pendiente | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0
| Como un usuario, necesito ver reportes en tiempo real. | Desarrollar la interfaz de reportes | Bastián Navarrete | Pendiente | 20 | 2 | 18 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0
| Como un administrador, necesito añadir productos nuevos al inventario. | Programar la lógica de inserción de productos | Leonardo Aguilera | Pendiente | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0
| Como un usuario, necesito ver un historial de movimientos de stock. | Implementar la funcionalidad de historial | Danny Betancourt | Pendiente | 18 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 0
00-000-0002 | Como un administrador, necesito modificar productos existentes. | Crear interfaz de modificación de productos | Bastián Navarrete | Pendiente | 16 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 0
| Como un usuario, necesito visualizar los productos proximos a su fecha de caducidad. | programar diseño de listado de productos prontos a vencer | Danny Betancourt | Pendiente | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 0
| Como un administrador, necesito realizar un conteo físico de inventario. | Desarrollar funcionalidad de conteo físico | Leonardo Aguilera | Pendiente | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0
| Como un usuario, necesito validar la precisión del sistema. | Ejecutar pruebas unitarias e integradas | Bastián Navarrete | Pendiente | 18 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 0
00-000-0003 | Como un administrador, necesito validar la entrega del producto final. | Realizar ajustes finales y despliegue | Leonardo Aguilera | Pendiente | 15 | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0
| Como un usuario, necesito un reporte final de inventario. | Generar reporte final de inventario | Danny Betancourt | Pendiente | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
| Como un administrador, necesito recibir una notificación cuando un producto esté próximo a vencer. | Desarrollar la funcionalidad de notificación de vencimiento | Danny Betancourt | Pendiente | 16 |  | 16 |  | 16 | 3 | 13 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 0
| Como un administrador, necesito gestionar el inventario de manera automática. | Desarrollar funcionalidad de gestión de inventario | Leonardo Aguilera | Pendiente | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 | 2 | 12 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 0
| Como un administrador, necesito añadir productos nuevos al inventario. | Implementar funcionalidad de adición de productos | Leonardo Aguilera | Pendiente | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0
| Como un usuario, necesito ver reportes en tiempo real. | Desarrollar la interfaz de reportes en tiempo real | Bastián Navarrete | Pendiente | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 4 | 14 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 0
| Como un administrador, necesito modificar productos existentes. | Crear interfaz para modificar productos | Bastián Navarrete | Pendiente | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 3 | 13 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 0
| Como un usuario, necesito visualizar un listado de el stock bajo. | Programar el listado de productos prontos a vencer | Danny Betancourt | Pendiente | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.